## nazwa prac planowanych (wzór)
Wniosek o nadzór/zatwierdzenie prac planowanych w oknie serwisowym |  |  |  |  | Komentarz
Tytuł prac planowanych |  | Dokumentacja projektowa
tytuł prac planowanych, pod którym wniosek jest kierowany do CAB wypełnia Wykonawca |  | wskazanie dokumentacji projektowej stanowiącej podstawę wykonania prac wypełnia Wykonawca
Termin wykonania prac planowanych |  | Wnioskowany okres przerwy w dostępie do usług PLAY
wnioskowany termin wykonania prac planowanych |  | wnioskowany okres okna serwisowego
Kierownik Projektu PLAY (w tym dane kontaktowe) |  | Kod T6 | Typ prac
wypełnia Wykonawca |  | wypełnia Wykonawca | przebudowa (rozbudowa) sieci światłowodowej + koncentrycznej
Wykonawca |  | Kierownik robót Wykonawcy (w tym dane kontaktowe)
wypełnia Wykonawca |  | wypełnia Wykonawca |  |  | wprowadza się dane wykonawcy prac planowanych oraz dane kierownika robót odpowiadającego za przygotowanie i prowadzenie prac planowanych
Zwięzły opis zakresu planowanych prac
wypełnia Wykonawca
Wykaz personelu dedykowanego do realizacji prac |  | Wykaz sprzętu / narzędzi / przyrządów do realizacji prac
wypełnia Wykonawca |  | wypełnia Wykonawca
Prace przygotowawcze warunkujące przystąpienie do prac planowanych (wypełnia Wykonawca)
wypełnia Wykonawca |  |  |  |  | Jeżeli prace planowane wymagają wcześniejszego wykonania prac (które nie wymagają okna serwisowego), to warunkiem zgłoszenia wniosku jest zrealizowanie tych prac; prace wymagają opisania
Możliwe ryzyka / zagrożenia dotyczące planowanych robót (wypełnia Wykonawca)
wypełnia Wykonawca
Możliwe ryzyka / zagrożenia dotyczące planowanych robót (wypełnia podmiot nadzorujący)
wypełnia podmiot nazdorujacy |  |  |  |  | podmiot nadzorujący ocenia ryzyka pominięte przez wykonawcę oraz dodaje ryzyka pośrednie, tj. wykraczające poza zakres prac planowanych, ale możliwe do powstania w związku z tymi pracami
Harmonogram robót:
Kamień milowy | Etap prac |  | Termin (data/godzina)
|  |  | rozpoczęcia | zakończenia
A. | Prace przygotowawcze do prac planowanych - bez wpływu na świadczenie usług PLAY
A.1. | Przygotowanie Wykonawcy do prac planowanych (z terminem ukończenia co najmniej 2 DR przez datą wykonania PP) |  |  | wypełnia Wykonawca | Obejmuje np.: 1) zapewnienie materiałów lub ich dostaw (według dokumentacji projektowej) 2) zapewnienie dostępności sprzętu / narzędzi / przyrządów (według wykazu w Dokumentacji PP) 3) zapewnienie dostępności personelu (według wykazu w Dokumentacji PP) 4) zapewnienie dostępu do infrastruktury / obiektów / urządzeń 5) zapewnienie dostępu do nieruchomości (w tym zezwolenie na zajęcia pasa drogowego, uzgodnienie dostępu do kanalizacji kablowej / obiektów innych operatorów telekom.) 6) inwentaryzacja wyznaczonych elementów sieci P4 / PŚO, kluczowych dla zapewnienia terminu wykonania prac w oknie serwisowym
A.2. | Przygotowanie terenu robót do prac planowanych: (z terminem zakończenia przed rozpoczęciem okna serwisowego) |  | wypełnia Wykonawca | wypełnia Wykonawca | obejmuje prace przygotowawcze niezbędne do ukończenia przed przystąpieniem do prac planowanych tj. przed rozpoczęciem okna serwisowego (np. zgrupowane narzędzia, odwodnione studnie, posiadana przez pracownika Wykonawcy aktualna dokumentacja prac, liczba ekip i sprzętu zgodna z planem, materiały zgromadzone we wskazanych lokalizacjach) - potwierdza oświadczenie kierownika robót wykonawcy prac planowanych
B. | Prace w oknie serwisowym
B.1. | prace przygotowawcze na czynnych elementach sieci P4/PŚO – o ile występują |  | wypełnia Wykonawca | wypełnia Wykonawca | np. otwarcie złączy, odłączenie urządzeń, odłączenie zasilania, odwinięcie zapasów
B.2. | prace budowlane wykonywane w oknie serwisowym – o ile występują |  | wypełnia Wykonawca | wypełnia Wykonawca | np. demontaż / wyciąganie kabla, budowa przepustu
B.3. | opcjonalnie - wypełnia Wykonawca |  | wypełnia Wykonawca | wypełnia Wykonawca | pozycje do zdefiniowania przez wykonawcę
B.4. | opcjonalnie - wypełnia Wykonawca |  | wypełnia Wykonawca | wypełnia Wykonawca | pozycje do zdefiniowania przez wykonawcę
B.5. | opcjonalnie - wypełnia Wykonawca |  | wypełnia Wykonawca | wypełnia Wykonawca | pozycje do zdefiniowania przez wykonawcę
B.6. | opcjonalnie - wypełnia Wykonawca |  | wypełnia Wykonawca | wypełnia Wykonawca | pozycje do zdefiniowania przez wykonawcę
B.7. | prace montażowe |  | wypełnia Wykonawca | wypełnia Wykonawca | np. spawanie włókien, montaż mufy
B.8. | weryfikacja prawidłowości wykonanych prac – o ile występuje |  | wypełnia Wykonawca | wypełnia Wykonawca | np. pomiary kontrolne
B.9. | prace uruchomieniowe |  | wypełnia Wykonawca | wypełnia Wykonawca | np. podłączenie urządzeń, włączenie zasilania
B.10. | prace sprawdzająco-kontrolne |  | wypełnia Wykonawca | wypełnia Wykonawca | np. pomiary powykonawcze, weryfikacja prawidłowego działania urządzeń objętych zasięgiem wykonanych prac, zgłoszenie gotowości po zakończeniu prac
C. | Zakończenie prac - bez wpływu na świadczenie usług PLAY
C.1. | Przywrócenie terenu robót do porządku |  | wypełnia Wykonawca | wypełnia Wykonawca | uprzątnięcie terenu robót, zamknięcie studni / obiektów
C.2. | Zamknięcie prac planowanych |  | wypełnia Wykonawca | wypełnia Wykonawca | podpisanie protokołów nadzoru, protokołów odbioru
Opinia / rekomendacja wniosku przez podmiot nadzorujący
wypełnia nadzorujący |  |  |  |  | w tym miejscu nadzorujacy wpisuje własne uwagi do wniosku, w tym ewentualne zagrożenia, ryzyka, nieścisłości wniosku etc.
Opinia / rekomendacja Kierownika Projektu z ramienia PLAY
wypełnia Kierownik Projektu PLAY |  |  |  |  | Kierownik Projektu PLAY odnosi się do rekomendacji ; ew. przedstawia własna propozycję
Decyzja PLAY
decyzja CAB |  |  |  |  | decyzja CAB - może np.. akceptować wniosek bez uwag, zaakceptować z warunkami, ograniczyć zakres prac, odrzucić wniosek
wypełnia Wykonawca
wypełnia Wykonawca
(dalej: Kierownik robót)
Oświadczenie Kierownika robót (składane bezpośrednio przed przystąpieniem do prac w oknie serwisowym)
Potwierdzam, że spełnione zostały wszystkie wymagania warunkujące przystąpienie do prac planowanych zgodnie z treścią wniosku:
tytuł prac planowanych, pod którym wniosek jest kierowany do CAB wypełnia Wykonawca
oznaczonych kodem T6: wypełnia Wykonawca (typ prac: przebudowa (rozbudowa) sieci światłowodowej + koncentrycznej)
do wykonania w terminie: wnioskowany termin wykonania prac planowanych z oknem serwisowym w godzinach: wnioskowany okres okna serwisowego
zgodnie z treścią wniosku, w tym:
● zidentyfikowano wszystkie elementy podlegające przebudowie (rozbudowie) ● wykonano zakres prac przygotowawczych nie wymagających okna serwisowego ● zgromadzono wymagany skład personelu, zasoby sprzętowe oraz materiały (zgodnie z wnioskiem) ● zabezpieczono teren robót
oraz, że nie ujawniły się okoliczności zagrażające terminowemu zakończeniu prac planowanych w oknie serwisowym.
Typ prac (lista)
przebudowa (rozbudowa) sieci światłowodowej
przebudowa (rozbudowa) sieci koncentrycznej
przebudowa (rozbudowa) sieci światłowodowej + koncentrycznej
prace na urządzeniach HUB/OTN
prace przy zasilaniu obiektów HUB/OTN
inne

## nazwa prac planowanych (wypełn)
Wniosek o nadzór/zatwierdzenie prac planowanych w oknie serwisowym |  |  |  |  | Komentarz
Tytuł prac planowanych |  | Dokumentacja projektowa
Prace planowe 3PP NMS…... / CRQ……………. w wymuszone przebudową odcinka ulicy ……………………….. |  | dokumentacja projektowa: rozszycie włókiem mufy ……………….. ;
Termin wykonania prac planowanych |  | Wnioskowany okres przerwy w dostępie do usług PLAY
Kierownik Projektu PLAY (w tym dane kontaktowe) |  | Kod T6 | Typ prac
przebudowa (rozbudowa) sieci światłowodowej
Wykonawca |  | Kierownik robót Wykonawcy (w tym dane kontaktowe)
wprowadza się dane wykonawcy prac planowanych oraz dane kierownika robót odpowiadającego za przygotowanie i prowadzenie prac planowanych
Zwięzły opis zakresu planowanych prac
odłączenie kabli .............. przy mufie przy skrzyżowaniu ulicy …............................ ; wycofanie i ułożenie kabli w nowym przebiegu kanalizacji ...... po za zakresem kolizyjnej przebudowy
Wykaz personelu dedykowanego do realizacji prac |  | Wykaz sprzętu / narzędzi / przyrządów do realizacji prac
Prace przygotowawcze warunkujące przystąpienie do prac planowanych (wypełnia Wykonawca)
Jeżeli prace planowane wymagają wcześniejszego wykonania prac (które nie wymagają okna serwisowego), to warunkiem zgłoszenia wniosku jest zrealizowanie tych prac; prace wymagają opisania
Możliwe ryzyka / zagrożenia dotyczące planowanych robót (wypełnia Wykonawca)
Możliwe ryzyka / zagrożenia dotyczące planowanych robót (wypełnia podmiot nadzorujący)
podmiot nadzorujący ocenia ryzyka pominięte przez wykonawcę oraz dodaje ryzyka pośrednie, tj. wykraczające poza zakres prac planowanych, ale możliwe do powstania w związku z tymi pracami
Harmonogram robót:
Kamień milowy | Etap prac |  | Termin (data/godzina)
|  |  | rozpoczęcia | zakończenia
A. | Prace przygotowawcze do prac planowanych - bez wpływu na świadczenie usług PLAY
A.1. | Przygotowanie Wykonawcy do prac planowanych (z terminem ukończenia co najmniej 2 DR przez datą wykonania PP) |  |  |  | Obejmuje np.: 1) zapewnienie materiałów lub ich dostaw (według dokumentacji projektowej) 2) zapewnienie dostępności sprzętu / narzędzi / przyrządów (według wykazu w Dokumentacji PP) 3) zapewnienie dostępności personelu (według wykazu w Dokumentacji PP) 4) zapewnienie dostępu do infrastruktury / obiektów / urządzeń 5) zapewnienie dostępu do nieruchomości (w tym zezwolenie na zajęcia pasa drogowego, uzgodnienie dostępu do kanalizacji kablowej / obiektów innych operatorów telekom.) 6) inwentaryzacja wyznaczonych elementów Sieci UPC P4 oraz PŚO, kluczowych dla zapewnienia terminu wykonania prac w oknie serwisowym
A.2. | Przygotowanie terenu robót do prac planowanych: (z terminem zakończenia przed rozpoczęciem okna serwisowego) |  |  |  | obejmuje prace przygotowawcze niezbędne do ukończenia przed przystąpieniem do prac planowanych tj. przed rozpoczęciem okna serwisowego (np. zgrupowane narzędzia, odwodnione studnie, posiadana przez pracownika Wykonawcy aktualna dokumentacja prac, liczba ekip i sprzętu zgodna z planem, materiały zgromadzone we wskazanych lokalizacjach) - potwierdza oświadczenie kierownika robót wykonawcy prac planowanych
B. | Prace w oknie serwisowym
B.1. | prace przygotowawcze na czynnych elementach sieci P4/PŚO – o ile występują |  | nd | nd | np. otwarcie złączy, odłączenie urządzeń, odłączenie zasilania, odwinięcie zapasów
B.2. | prace budowlane wykonywane w oknie serwisowym – o ile występują |  | nd | nd | np. demontaż / wyciąganie kabla, budowa przepustu
B.3. | zaawansowanie prac 25% |  |  |  | pozycje do zdefiniowania przez wykonawcę
B.4. | zaawansowanie prac 50% |  | 3:00 | 3:30 | pozycje do zdefiniowania przez wykonawcę
B.5. | zaawansowanie prac 75% |  |  |  | pozycje do zdefiniowania przez wykonawcę
B.6. | zaawansowanie prac 100% |  |  |  | pozycje do zdefiniowania przez wykonawcę
B.7. | prace montażowe |  | 0:00 | 5:00 | np. spawanie włókien, montaż mufy
B.8. | weryfikacja prawidłowości wykonanych prac – o ile występuje |  | 5:00 | 6:00 | np. pomiary kontrolne
B.9. | prace uruchomieniowe |  | nd | nd | np. podłączenie urządzeń, włączenie zasilania
B.10. | prace sprawdzająco-kontrolne |  | 5:45 | 6:00 | np. pomiary powykonawcze, weryfikacja prawidłowego działania urządzeń objętych zasięgiem wykonanych prac, zgłoszenie gotowości po zakończeniu prac
C. | Zakończenie prac - bez wpływu na świadczenie usług PLAY
C.1. | Przywrócenie terenu robót do porządku |  | 6:00 | 8:00 | uprzątnięcie terenu robót, zamknięcie studni / obiektów
C.2. | Zamknięcie prac planowanych |  | 5:30 | 6:00 | podpisanie protokołów nadzoru, protokołów odbioru
Opinia / rekomendacja wniosku przez podmiot nadzorujący
w tym miejscu NADZORUJACY wpisuje własne uwagi do wniosku, w tym ewentualne zagrożenia, ryzyka, nieścisłości wniosku etc.
Opinia / uwagi Kierownika Projektu z ramienia PLAY
Kierownik Projektu PLAY odnosi się do rekomendacji oraz ew. przedstawia własne uwagi
Decyzja PLAY
CAB |  |  |  |  | decyzja CAB - może np.. akceptować wniosek bez uwag, zaakceptować z warunkami, ograniczyć zakres prac, odrzucić wniosek
0
0
(dalej: Kierownik robót)
Oświadczenie Kierownika robót (składane bezpośrednio przed przystąpieniem do prac w oknie serwisowym)
Potwierdzam, że spełnione zostały wszystkie wymagania warunkujące przystąpienie do prac planowanych zgodnie z treścią wniosku:
Prace planowe 3PP NMS…... / CRQ……………. w wymuszone przebudową odcinka ulicy ………………………..
oznaczonych kodem T6: (typ prac: przebudowa (rozbudowa) sieci światłowodowej)
do wykonania w terminie: z oknem serwisowym w godzinach:
zgodnie z treścią wniosku, w tym:
● zidentyfikowano wszystkie elementy podlegające przebudowie (rozbudowie) ● wykonano zakres prac przygotowawczych nie wymagających okna serwisowego ● zgromadzono wymagany skład personelu, zasoby sprzętowe oraz materiały (zgodnie z wnioskiem) ● zabezpieczono teren robót
oraz, że nie ujawniły się okoliczności zagrażające terminowemu zakończeniu prac planowanych w oknie serwisowym.
Typ prac (lista)
przebudowa (rozbudowa) sieci światłowodowej
przebudowa (rozbudowa) sieci koncentrycznej
przebudowa (rozbudowa) sieci światłowodowej + koncentrycznej
prace na urządzeniach HUB/OTN
prace przy zasilaniu obiektów HUB/OTN
inne